## отчет
Отчет о реализации государственной программы Наименование государственной программы: «Охрана окружающей среды Ленинградской области» Отчетный период: за январь – декабрь 2020 года
N | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2020 году |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2021 года (нарастающим итогом) |  |  |  | Выполнено на 01.01.2021 года (нарастающим итогом) |  |  |  | Сведения о достигнутых результаах | Оценка выполнения
[5 empty] | (тыс. рублей) |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  | (тыс. рублей)
[5 empty] | федеральный | областной | местные | прочие источники | федеральный | областной | местные | прочие источники | федеральный | областной | местные | прочие источники
[5 empty] | бюджет | бюджет | бюджеты |  | бюджет | бюджет | бюджеты |  | бюджет | бюджет | бюджеты
Подпрограмма «Животный мир»
| Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области" | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  | 0 | 67219.2 | 0 | 0 | 0 | 66999.2 | 0 | 0 | 0 | 66999.2 | 0 | 0 | Х | Мероприятие выполнено на 99,7% | 99.67%
7.1.1 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ "Леноблохота" | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  | 0 | 37231.9 | 0 | 0 |  | 37011.9 | 0 | 0 |  | 37011.9 | 0 | 0 | Учреждение производило выплату заработной платы сотрудникам, осуществляло начисление на ФОТ; бесперебойно обеспечивалось функционирование рабочих мест в Санкт-Петербурге и в 17 муниципальных районах Ленинградской области (телефонная связь, доступ к сети Интернет, арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, услуги платных автостоянок, услуги по обслуживанию ПО 1С: Бухгалтерия, услуги по информационно-навигационному обеспечению транспортных средств, информационные услуги с использованием экземпляров систем Консультант Плюс, услуги по заправке картриджей и восстановлению фотобарабанов, услуги по техническому обслуживанию офисной техники, почтовые отправления, подписка на ИТС 1С: Бухгалтерия, неисключительные права на пользование ПО СБИС ЭО, неисключительные права на пользование ПО Автодилер, неисключительные права на пользование системы Главбух, подписка на периодическое издание «Охота и охотничье хозяйство» в 2021 году), осуществлена поставка картриджей и фотобарабанов для офисной техники, канцелярских принадлежностей, осуществлена оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям в г. Тосно, услуг по составлению проектной документации по подключению к электрическим сетям в г. Тосно, образовательных услуг в сфере бухгалтерского учета; кроме того, предоставлялись услуги по проведению вакцинации и ревакцинации сотрудников против клещевого энцефалита, осуществлена поставка ноутбуков, поставка дезинфицирующей жидкости, поставка медицинских масок, поставка ручного пылесоса, поставка 3-х офисных измельчителей бумаги, поставка 7-ми тумб для компьютеров, поставка 1-го металлического сейфа, поставка 3-х видеорегистраторов для автомобилей, осуществлена оплата услуг по проведению тестирования на COVID-19 и антитела | Мероприятие выполнено на 99,4% | 99.41%
7.1.2 | Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  | 0 | 27816.8 | 0 | 0 | 0 | 27816.8 | 0 | 0 |  | 27816.8 | 0 | 0 | Выполнение 4 работ по осуществлению государственных полномочий по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие их численности в пределах, необходимых для расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства и Ленинградской области: проведение опытных работ и сбор информации по утвержденным программам опытных работ «Создание устойчивых и территориально консервативных стад кабана», передержке серой куропатки в целях выпуска в природу ЛО, организации выставки собак охотничьих пород в ЛО с проведением информационных семинаров по содержанию собак охотничьих пород, тренингов, мероприятий по профилактике ДТП. Внесено изменение в государственное задание в части отмены работы по передержке зайца русака в целях выпуска в природу Ленинградской области в виду отсутствия исполнителей. | Мероприятие выполнено на 100% | 100%
7.1.3 | Осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 550.5 |  |  |  | 550.5 |  |  |  | 550.5 |  |  | Формирование земельных участков из земель лесного фонда на основании проектной документации лесных участков, подготовка межевых и топографических планов, внесение сведений о земельном участке (участках) в государственный кадастр недвижимости с получением подтверждающих документов, оформление права постоянного (бессрочного) пользования ГБУ Ленинградской области «Сосновское ГООХ» на земельный участок (участки) для соответствующих целей | Мероприятие выполнено на 100% | 100%
7.1.4 | Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 1620 |  |  |  | 1620 |  |  |  | 1620 |  |  | Приобретено 2 автомобиля. | Мероприятие выполнено на 100,0% | 100%
| Основное мероприятие 7.2 "Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов" | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  | 513.9 | 3454.6 | 0 | 0 | 513.9 | 3368.9 | 0 | 0 | 513.9 | 3368.9 | 0 | 0 | Х | Мероприятие выполнено на 97,8% | 97.84%
7.2.1. | Субсидии некоммерческим организациям на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 365.9 |  |  |  | 311.3 |  |  |  | 311.3 |  |  | Заключено 2 соглашения о возмещении части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания, принято решение о перераспределении денежных средств на другие цели. Исполнителю передан на содержание Белый аист, ястреб, лось. | Мероприятие выполнено на 85,1% | 85.08%
7.2.2 | Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 100 |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  | Проведено исследование 8 групп видов охотничьих ресурсов, в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | Мероприятие выполнено на 98,0% | 98%
7.2.3 | Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 2169.3 |  |  |  | 2169.3 |  |  | 0 | 2169.3 |  |  | В рамках обеспечения сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов ЛОГКУ «Леноблохота» выполнены все обязательные учеты численности объектов животного мира на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в количестве 130 штук. Выполнены зимние маршрутные учеты охотничьих ресурсов в количестве 112 штук. Также осуществлено проведение на территории ООУ Тихвинского района учётов численности охотничьих ресурсов по пилотному проекту методом зимнего маршрутного учета количестве 29 штук. За 2020 год на подкормочные площадки с целью проведения отвлекающей подкормки в период кормового голодания выложено 18111,1 кг кукурузы фуражной для кабана. Для минеральной подкормки копытных животных на этих же территориях функционирует 174 солонца. Обслужено 174 солонца и выложено на них 5390 кг каменной соли. Также функционируют 2 кормушки для подкормки благородного и пятнистого оленя, на которых выложено 600 кг сена лугового и 690,4 кг кукурузы фуражной. Для поддержания численности серой куропатки установлено четыре комбинированные кормушки и выложено на них 542,25 кг овса и 542,25 кг пшеницы. Обеспечено проведение рейдов по выявлению незаконной добычи охотничьих ресурсов – 1495 выезда. Обеспечено 88 выездов на проверку прохождения ЗМУ охотпользователями. Обеспечено 2 выезда на проверку юридических лиц. Также обеспечено проведение 491 внеплановых выездных мероприятия, в том числе 110 выездов на ДТП с участием диких животных, 186 выезд по жалобам граждан и обращениям охотпользователей, 10 выездов в суд, 185 выездов по административной деятельности комитета, 91 выезд на текущий ремонт автомобиля, 157 выездов по административной деятельности ЛОГКУ «Леноблохота», 21 выезд по выкладке вакцины против бешенства диких животных, выложено 44 230 доз вакцины. Проведена актуализация схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области. Проект постановления Губернатора Ленинградской области об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области направлены на согласование. | Мероприятие выполнено на 100% | 100%
7.2.4 | Выдача и аннулирование охотничьих билетов | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 179.7 |  |  |  | 179.7 |  |  |  | 179.7 |  |  | В отчетном периоде 2020 года приобретено 1724 бланка охотничьих билетов единого федерального образца | Мероприятие выполнено на 100% | 100%
7.2.5 | Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 70 |  |  |  | 48.3 |  |  | 0 | 48.3 |  |  | В январе-феврале 2020 года комитетом велась активная работа по прохождению зимнего маршрутного учета. В первом квартале 2020 года по области пройдено 1112 маршрута. К обработке принято 1093 учетные ведомости, направлено в брак 19 ведомостей. Общая длина учетных маршрутов, принятых к обработке составила 10074 км. Приобретено 5775 карточек зимнего маршрутного учета. | Мероприятие выполнено на 69,0% | 69%
7.2.6 | Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  | В рамках данного мероприятия комитетом осуществлена закупка услуг по составлению отчёта о состоянии популяций и особенностей распространения объектов животного мира. Организовано производство и распространение видеосюжета о деятельности комитета. | Мероприятие выполнено на 100% | 100%
7.2.8 | Выдача разрешений на использование объектов животного мира | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обращений за разрешениями в комитет не поступало | Мероприятие выполнено на 0,0% | #DIV/0!
7.2.9 | Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 270.7 |  |  |  | 270.7 |  |  |  | 270.7 |  |  | В рамках подготовки материалов обоснования лимитов добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) и (бурого медведя, барсука) на сезон охоты 2020-2021 годов во 2 квартале сданы документы проектов лимитов на государственную экологическую экспертизу. Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы «Проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года» от 9 июня 2020 г. № 02-Э1-20-ЛО, утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 5 июня 2020 г. № 1542 и «Проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года» № 03-Э1-20-ЛО от 25 июня 2020 г., утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 20 июня 2020 г. № 1698. В 3 квартале 2020 года утверждены лимиты и квоты добычи лося, рыси, бурого медведя и барсука на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года (Постановление Губернатора Ленинградской области от 28 июля 2020 года № 70-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года»; Постановление Губернатора Ленинградской области от 24 июля 2020 года № 65-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года»). | Мероприятие выполнено на 100% | 100%
7.2.10 | Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 119 |  |  |  | 111.6 |  |  |  | 111.6 |  |  | Сотрудниками комитета размещены информационные сообщения о проведении общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2020 года по 01 августа 2021 года (из 18 сообщений – 14 на возмездной основе). Для освещения деятельности в региональных и местных СМИ размещены на платной основе 18 публикации. | Мероприятие выполнено на 93,8% | 93.78%
7.2.11 | Осуществление функций по охране водных биологических ресурсов | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | В течение отчетного периода проведены рейды по очистке береговой линии от орудий лова. Комитетом перераспределены денежные средства. | Мероприятие выполнено на 0,0% | #DIV/0!
7.2.12 | Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  | 513.9 |  |  |  | 513.9 |  |  |  | 513.9 | 0 |  |  | Проведены работы по оценке состояния популяций и особенностей распространения объектов животного мира. | Мероприятие выполнено на 100% | 100%
7.2.13 | Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Комитетом перераспределены денежные средства. | Мероприятие выполнено на 0,0% | #DIV/0!
| Основное мероприятие 7.3 "Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области" | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  | 5064.5 | 26046.4 | 0 | 0 | 5064.5 | 25890.8 | 0 | 0 | 5064.5 | 25890.8 | 0 | 0 | Х | Мероприятие выполнено на 99,5% | 99.5%
7.3.1 | Осуществление федерального государственного охотничьего надзора | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 21681 |  |  |  | 21591.2 |  |  |  | 21591.2 |  |  | За отчетный период сотрудниками комитета проведено 2186 рейдовых мероприятия по охране животного мира, в т.ч. 101 рейд на территории ООПТ регионального значения, 204 рейда на территории общедоступных охотничьих угодий. Всего выявлено 408 административных правонарушений, по которым вынесено 360 постановлений (43 постановления о лишении права охоты (от 1 до 1,6 года), вынесено 5 предупреждений в адрес юридических лиц, направлено на рассмотрение в суды 27 протоколов об административных правонарушениях (20 дел - административное производство прекращено, 2 - решения обжалуется). За отчетный период подано в суд на должников, которые добровольно отказываются оплатить сумму штрафа, 12 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ. За 2020 год комитетом направлено 102 заявление о страховой выплате в страховые компании за сбитых в результате дорожно-транспортных происшествий диких животных, 26 претензий по факту отказа в добровольной выплате по первичным заявлениям, 23 исковых заявления в суды по фактам причиненного вреда объектам животного мира для взыскания сумм ущерба. | Мероприятие выполнено на 99,6% | 99.59%
7.3.2 | Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 849 |  |  |  | 807.6 |  |  |  | 807.6 |  |  | Осуществление рейдовых мероприятий, приобретение полисов ОСАГО | Мероприятие выполнено на 95,1% | 95.12%
7.3.3 | Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 126.4 |  |  |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  | Осуществление рейдовых мероприятий, проведение обслуживания и ремонта техники | Мероприятие выполнено на 80,7% | 80.7%
7.3.2 | Природоохранное воспитание и просвещение (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  |  | 3390 |  |  |  | 3390 |  |  |  | 3390 |  |  | Были возмещены расходы по авансовым отчетам сотрудников учреждения за публикацию 12-ти статей в СМИ по тематике охраны объектов животного мира Ленинградской области. Организована выставка таксидермических изделий в рамках агропромышленной выставки АГРОРУСЬ. Организован и проведен комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня охотника в г. Выборг. Оплачены услуги по составлению отчета о корректировке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области. | Мероприятие выполнено на 100% | 100%
7.3.3 | Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области |  |  | 5064.5 |  |  |  | 5064.5 |  |  |  | 5064.5 |  |  |  | Комитетом в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации заключены контракты на изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов сезона охоты 2020-2021 гг. в количестве 91530 шт. Бланки поставлены в полном объеме. В 2019 году заключен 2-х годичный контракт по оказанию услуг по использованию воздушного судна для транспортного обеспечения рейдовых контрольно-надзорных мероприятий на территории Ленинградской области с посадками по требованию. Контракт исполнен полностью. Выявлено незаконной добычи объектов животного мира – 18 случаев (обнаружены: 13 туш лосей, 1 туша медведя, 1 туша бобра, 1 лебедь, 2 чомги, 1 косуля). Подано 15 заявлений о возбуждении уголовных дел по обнаруженным фактам незаконной охоты. Изъято орудий незаконной добычи объектов животного мира: 10 единиц огнестрельного оружия, 5 ногозахватывающих капкана, 2 петли из стального троса. Зафиксировано 174 случая гибели диких животных, в т.ч. 147 случаев ДТП с участием объектов животного мира (108 лосей , 22 кабана, 12 косуль, 2 медведя, 1 волк, 1 енотовидная собака, 1 заяц). Обнаружено живых животных и передано для реабилитации: 4 медвежонка (3 выпущены), 1 большой подорлик (погиб от полученных травм), 6 балтийских тюленей (выпущены после реабилитации) , 2 ладожские кольчатые нерпы (выпущена после реабилитации), 3 лосенка, 3 белые цапли (2 выпущены после реабилитации), 3 серые цапли (1- погибла, 2- выпущены после реабилитации), 4 ястреба (1 выпущен). + 1 большой подорлик (на реабилитации), + 1 ястреб-тетеревятник (выпущен). | Мероприятие выполнено на 100% | 100%
ВСЕГО по подпрограмме |  |  |  |  | 5578.4 | 96720.2 | 0 | 0 | 5578.4 | 96258.9 | 0 | 0 | 5578.4 | 96258.9 | 0 | 0

## Приложение 2
Приложение 2
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2020 год
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год, предшествующий отчетному (2019) | Отчетный год (2020)
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"
1 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | Процентов | 100 | 100 | 100 | Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области"
2 | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | Процентов | 100 | 80 | 100 | Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 7.2 "Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов"
3 | Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области по видам охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | рублей/га | 31.7 | 28 | 28.82 | Показатель превышает плановый в связи с изменением такс для расчета продуктивности охотничьих угодий.
Основное мероприятие 7.3 "Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области"
4 | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | Процентов | 95.3 | 80 | 88.2 | Плановое значение показателя достигнуто | 0.3