Пояснительная записка

за январь – декабрь 2020 года

Подпрограмма 7 «Животный мир»

Подпрограмма направлена на обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и охотничьих ресурсов.

Задачами подпрограммы является повышение информационной и научной обеспеченности органов государственной власти для принятия решений в сфере охраны и использования объектов животного мира, охотничьего хозяйства; поддержание видового и генетического разнообразия животного мира на территории Ленинградской области; рациональное использование, сохранение и воспроизводство объектов животного мира и охотничьих ресурсов Ленинградской области.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено  102 298,6 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2021 года составило 101 837,2 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие: «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» Всего | 67 219,2 | 66 999,2 | 99,7 |
|  | - областной бюджет | 67 219,2 | 66 999,2 | 99,7 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (Доп.КР 591101110, 59110120, 59110130, 59110140, 59110150), всего | 37 231,9 | 37 011,9 | 99,4 |
| 1.2 | Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (Доп.КР 59110210, 59110220,59110230,59110250), всего | 27 816,8 | 27 816,8 | 100 |
| 1.3 | Осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество (Доп.КР 59110404), всего | 550,5 | 550,5 | 100 |
| 1.4 | Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости (Доп.КР 59110405), всего | 1 620,0 | 1 620,0 | 100,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охтничьих ресурсов», всего | 3 968,5 | 3 882,8 | 97,8 |
|  | - областной бюджет | 3 454,6 | 3 368,9 | 97,5 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 513,9 | 513,9 | 100,0 |
| 2.1 | Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат по содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания (Доп. КР 59110315) | 365,9 | 311,3 | 85,1 |
| 2.2 | Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания (Доп.КР 59110301), всего | 100,0 | 98,0 | 98,0 |
| 2.3 | Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания (Доп.КР 59110302), всего | 2 169,3 | 2 169,3 | 100,0 |
| 2.4 | Выдача и аннулирование охотничьих билетов (Доп.КР 59110303), всего | 179,7 | 179,7 | 100,0 |
| 2.5 | Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи (Доп.КР 59110304), всего | 70,0 | 48,3 | 69,0 |
| 2.6 | Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира (Доп.КР 59110310), всего | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| 2.7 | Выдача разрешений на использование объектов животного мира (Доп.КР 59110311), всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи (Доп.КР 59110313), всего | 270,7 | 270,7 | 100,0 |
| 2.9 | Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110314), всего | 119,0 | 111,6 | 93,8 |
| 2.10 | Осуществление функций по охране водных биологических ресурсов (Доп.КР 59110307), всего | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Доп.КР 59110308), всего | 513,9 | 513,9 | 100 |
| 2.12 | Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110309), всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» , всего | 31 110,9 | 30 955,3 | 99,5 |
|  | - областной бюджет | 26 046,4 | 25 890,8 | 99,4 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 5 064,5 | 5 064,5 | 100 |
| 3.1 | Природоохранное воспитание и просвещение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110306), всего | 3 390,0 | 3 390,0 | 100,0 |
| 3.2 | Осуществление федерального государственного охотничьего надзора (Доп.КР 59110335), всего | 21 681,0 | 21 591,2 | 99,6 |
| 3.3 | Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания (Доп.КР 59110345), всего | 849,0 | 807,6 | 95,1 |
| 3.4 | Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах (Доп.КР 59110355), всего | 126,4 | 102,0 | 80,7 |
| 3.5 | Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110309), всего | 5 064,5 | 5 064,5 | 100 |
| Всего по подпрограмме «Животный мир» |  | 102 298,6 | 101 837,2 | 99,5 |

Комитет является главным распорядителем единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и участвует в Государственной программе Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», подпрограмме «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по основному мероприятию «Повышение эффективности предоставления и использования субвенций».

Территориальная структура финансирования в подпрограмме не предусмотрена.

В рамках подпрограммы «Животный мир» предусмотрены три основных мероприятия.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрено мероприятие  «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота».

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление полномочий по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в сфере охраны, контроля и регулирования использования, воспроизводства и учета численности объектов животного мира, охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах.

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) (Доп.КР 59110110)

План 9 479,1 тыс. рублей. Факт 9 355,6 тыс. рублей

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий субъекта в области охраны и использования объектов животного мира) (Доп.КР 59110120)

План 3 826,6 тыс. рублей. Факт 3 808,3 тыс. рублей

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов) (Доп.КР 59110130)

План 11 985,1 тыс. рублей. Факт 11 984,2 тыс. рублей.

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов) (Доп.КР  59110140)

План 1 407,4 тыс. рублей. Факт 1 398,2 тыс. рублей.

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Доп.КР  59110150)

План 10 533,7 тыс. рублей. Факт 10 465,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия Учреждение выплачивалась заработную плату сотрудникам, осуществлялось начисление на ФОТ; бесперебойно обеспечивалось функционирование рабочих мест в Санкт-Петербурге и в 17 муниципальных районах Ленинградской области (телефонная связь, доступ к сети Интернет, арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, услуги платных автостоянок, услуги по обслуживанию ПО 1С: Бухгалтерия, услуги по информационно-навигационному обеспечению транспортных средств, информационные услуги с использованием экземпляров систем Консультант Плюс, услуги по заправке картриджей и восстановлению фотобарабанов, услуги по техническому обслуживанию офисной техники, почтовые отправления, подписка на ИТС 1С: Бухгалтерия, неисключительные права на пользование ПО СБИС ЭО, неисключительные права на пользование ПО Автодилер, неисключительные права на пользование системы Главбух, подписка на периодическое издание «Охота и охотничье хозяйство» в 2021 году), осуществлена поставка картриджей и фотобарабанов для офисной техники, канцелярских принадлежностей, осуществлена оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям в г. Тосно, услуг по составлению проектной документации по подключению к электрическим сетям в г. Тосно, образовательных услуг в сфере бухгалтерского учета; кроме того, предоставлялись услуги по проведению вакцинации и ревакцинации сотрудников против клещевого энцефалита, осуществлена поставка ноутбуков, поставка дезинфицирующей жидкости, поставка медицинских масок, поставка ручного пылесоса, поставка 3-х офисных измельчителей бумаги, поставка 7-ми тумб для компьютеров, поставка 1-го металлического сейфа, поставка 3-х видеорегистраторов для автомобилей, осуществлена оплата услуг по проведению тестирования на COVID-19 и антитела.

Мероприятие «Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания».

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Выполнение 4 работ по осуществлению государственных полномочий по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие их численности в пределах, необходимых для расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства и Ленинградской области.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания» (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) ) (Доп.КР  59110210)

План 2 646,9 тыс. рублей. Факт 2 646,9 тыс. рублей.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (исполнение полномочий субъекта в области охраны и использования объектов животного мира) (Доп.КР  59110220)

План 7 367,1 тыс. рублей. Факт 7 367,1 тыс. рублей.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов) (Доп.КР  59110230)

План 8 901,4 тыс. рублей. Факт 8 901,4 тыс. рублей.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Доп.КР  59110250)

План 8 901,4 тыс. рублей. Факт 8 901,4 тыс. рублей.

Распоряжением комитета от 30 декабря 2019 года № 186 ГБУ Ленинградской области «Сосновскому ГООХ» утверждено государственное задание на выполнение 5 работ на 2020 год:

Работа 1. Проведение опытных работ и сбор информации по утвержденным программам опытных работ «Создание устойчивых и территориально консервативных стад кабана». Апробация с целью дальнейшего внедрения на территории ЛО, формирования экспериментальной и методологической основы ведения охотничьего хозяйства.

Работа 2. Подготовительные работы по передержке серой куропатки в целях выпуска в природу ЛО.

Работа 3. Работа по организации выставки собак охотничьих пород в ЛО с проведением информационных семинаров по содержанию собак охотничьих пород, тренингов.

Работа 4. Работа по сохранению объектов животного мира на территории Ленинградской области. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Акция с ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных происшествий (17 мероприятий по муниципальным районам Ленинградской области), распространение буклетов на АЗС Ленинградской области.

Работа 5. Передержка зайца русака в целях выпуска в природу Ленинградской области.

Расходы на данное мероприятие осуществлялись в плановом порядке в соответствии с графиком перечисления субсидий, согласно Приложения 1 к соглашению №64 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания №7 на выполнение работ государственным бюджетным учреждением Ленинградской области» от 30 декабря 2019 года.

Распоряжением комитета от 20 мая 2020 года № 67 ГБУ Ленинградской области «Сосновскому ГООХ» утверждено новое государственное задание. Определены 4 работы. В связи с отсутствием исполнителей по работе передержке зайца русака в целях выпуска в природу Ленинградской области, данная работа исключена из государственного задания. Дополнительным соглашением от 26.05.2020 года уменьшена сумма финансирования.

В рамках мероприятия «Осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (Доп.КР 59110404).

План 550,5 тыс. рублей. Факт 550,5 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на формирование земельных участков из земель лесного фонда на основании проектной документации лесных участков, подготовка межевых и топографических планов, внесение сведений о земельном участке (участках) в государственный кадастр недвижимости с получением подтверждающих документов, оформление права постоянного (бессрочного) пользования ГБУ Ленинградской области «Сосновское ГООХ» на земельный участок (участки) для соответствующих целей.

В рамках мероприятия «Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» (Доп.КР 59110405).

План 1 620,00 тыс. рублей. Факт 1 620,0 тыс. рублей.

Приобретены 2 автомобиля.

17 января 2020 года между комитетом и ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2020 год.

20 января 2020 года между комитетом и ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» заключено дополнительное соглашение к соглашению от 27 февраля 2019 года о предоставлении субсидии на иные цели на 2019-2020 годы ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ». Уточнены расходы и график платежей на 2020 год.

10.01.2020 года ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» представлен отчет о расходовании остатка денежных средств, выделенных на выполнение работ по государственным заданиям. Отчет рассмотрен. Остаток неиспользованной суммы субсидии на выполнение работ по государственным заданиям был перечислен ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» в доход областного бюджета в сумме 960 478 рублей 38 копеек (плат. поручением № 118141 от 07.02.2020 года).

10.01.2020 года ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» представлен отчет об использовании субсидии на иные цели 2019 года. Отчет рассмотрен и утвержден распоряжением председателя комитета от 14.01.2020 года № 4. В соответствии с приложением 2 к распоряжению комитета определено, что сумма неиспользованного остатка целевых средств в размере 214 536 рублей 35 копеек подлежит возврату в областной бюджет Ленинградской области. Остаток неиспользованной субсидии на иные цели был перечислен ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» в доход областного бюджета в сумме 214 536 рублей 35 копеек (плат. поручениями № 118139 от 07.02.2020 года и № 118140 от 07.02.2020 года).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов»  подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрены следующие мероприятия:

В рамках мероприятия «Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания» (Доп.КР 59110301).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Исследование 7 групп видов охотничьих ресурсов, в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

План 100,0 тыс. рублей. Факт 98,0 тыс. рублей.

Проведено исследование 8 групп видов охотничьих ресурсов, в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

В рамках мероприятия «Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания» (Доп.КР 59110302).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Актуализация схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области. Печать полиграфической продукции. Осуществление биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в целях сохранения охотничьих ресурсов.

План 2 169,3 тыс. рублей. Факт 2 169,3 тыс. рублей.

В рамках обеспечения сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов ЛОГКУ «Леноблохота» выполнены все обязательные учеты численности объектов животного мира на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в количестве 130 штук. Выполнены зимние маршрутные учеты охотничьих ресурсов в количестве 112 штук. Также осуществлено проведение на территории ООУ Тихвинского района учётов численности охотничьих ресурсов по пилотному проекту методом зимнего маршрутного учета количестве 29 штук.

За 2020 год на подкормочные площадки с целью проведения отвлекающей подкормки в период кормового голодания выложено 18111,1 кг кукурузы фуражной для кабана. Для минеральной подкормки копытных животных на этих же территориях функционирует 174 солонца. Обслужено 174 солонца и выложено на них 5390 кг каменной соли. Также функционируют 2 кормушки для подкормки благородного и пятнистого оленя, на которых выложено 600 кг сена лугового и 690,4 кг кукурузы фуражной. Для поддержания численности серой куропатки установлено четыре комбинированные кормушки и выложено на них 542,25 кг овса и 542,25 кг пшеницы. Обеспечено проведение рейдов по выявлению незаконной добычи охотничьих ресурсов – 1495 выезда. Обеспечено 88 выездов на проверку прохождения ЗМУ охотпользователями. Обеспечено 2 выезда на проверку юридических лиц. Также обеспечено проведение 491 внеплановых выездных мероприятия, в том числе 110 выездов на ДТП с участием диких животных, 186 выезд по жалобам граждан и обращениям охотпользователей, 10 выездов в суд, 185 выездов по административной деятельности комитета, 91 выезд на текущий ремонт автомобиля, 157 выездов по административной деятельности ЛОГКУ «Леноблохота», 21 выезд по выкладке вакцины против бешенства диких животных, выложено 44 230 доз вакцины.

Проведена актуализация схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области. Проект постановления Губернатора Ленинградской области об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области направлены на согласование (согл-213832307-1 от 29.12.2020)

В рамках мероприятия  «Выдача и аннулирование охотничьих билетов»   (Доп.КР 59110303).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Обеспечение граждан Ленинградской области охотничьими билетами единого федерального образца в 2020 году.

План 180,0 тыс. рублей. Факт 179,69 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия комитетом приобретено 1724 бланка охотничьих билетов единого федерального образца.

В рамках мероприятия  «Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи», (Доп.КР 59110304).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление мероприятий по прохождению зимнего маршрутного учета (приобретение карточек зимнего маршрутного учета  в количестве 5600 штук).

План 70,0 тыс. рублей. Факт 48,3 тыс. рублей.

В январе-феврале 2020 года комитетом велась активная работа по прохождению зимнего маршрутного учета. В первом квартале 2020 года по области пройдено 1112 маршрута. К обработке принято 1093 учетные ведомости, направлено в брак 19 ведомостей. Общая длина учетных маршрутов, принятых к обработке составила 10074 км. Приобретено 5775 карточек зимнего маршрутного учета.

В рамках мероприятия  «Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира», (Доп.КР 59110310).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Исследование 10 видов объектов животного мира, в рамках государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира, производство одной передачи об объектах животного мира.

План 180,0 тыс. рублей. Факт 180,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия комитетом осуществлена закупка услуг по составлению отчёта о состоянии популяций и особенностей распространения объектов животного мира. Организовано производство и распространение видеосюжета о деятельности комитета.

В рамках мероприятия  «Выдача разрешений на использование объектов животного мира», (Доп.КР 59110311).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществлением мероприятий по подготовке заключений о возможности изъятия из среды обитания объектов животного мира (Проведение 2-х экспертиз).

План 0,0 тыс. рублей. Факт 0,0 тыс. рублей.

За отчетный период обращений за разрешениями в комитет не поступало.

В рамках мероприятия  «Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи», (Доп.КР 59110313).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Проведение общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2020 года по 01 августа 2021 года по результатам которых проводятся 2-е государственных экологических экспертиз регионального уровня проектов лимитов и квот охотничьих ресурсов. Издание постановлений Губернатора Ленинградской области об утверждении квот (лимитов) добычи охотничьих ресурсов.

План 270,7 тыс. рублей. Факт 270,7 тыс. рублей.

В рамках подготовки материалов обоснования лимитов добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) и (бурого медведя, барсука) на сезон охоты 2020-2021 годов во 2 квартале сданы документы проектов лимитов на государственную экологическую экспертизу. Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы «Проекта лимитов и квот добычи  охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года» от 9 июня 2020 г. № 02-Э1-20-ЛО, утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 5 июня 2020 г. № 1542 и «Проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года» № 03-Э1-20-ЛО от 25 июня 2020 г., утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 20 июня 2020 г. № 1698. В 3 квартале 2020 года утверждены лимиты и квоты добычи лося, рыси, бурого медведя и барсука на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года (Постановление Губернатора Ленинградской области от 28 июля 2020 года  № 70-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года»; Постановление Губернатора Ленинградской области от 24 июля 2020 года № 65-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года»).

В рамках мероприятия  «Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», (Доп.КР 59110314).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Размещение в СМИ публикации о деятельности комитета.

План 119,0 тыс. рублей. Факт 111,6 тыс. рублей.

Сотрудниками комитета размещены информационные сообщения о проведении общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2020 года по 01 августа 2021 года (из 18 сообщений – 14 на возмездной основе). Для освещения деятельности в региональных и местных СМИ размещены на платной основе 18 публикации.

В рамках мероприятия «Субсидии некоммерческим организациям на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания», (Доп.КР 59110315).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление финансового обеспечения части затрат по содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания, 5 некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность по содержанию и уходу за дикими животными

План 365,9 тыс. рублей. Факт 311,3 тыс. рублей.

В  рамках заключенных соглашений о возмещении части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания исполнителям были переданы на содержание - Белый аист, балтийские нерпы, ястреб, лось. За отчетный период осуществлялось содержание и реабилитация диких животных.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов» в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие  Осуществление функций по охране водных биологических ресурсов», (Доп.КР 59110307).

В течение отчетного периода проводятся рейды по очистке береговой линии от орудий лова. Комитетом перераспределены денежные средства на мероприятие «Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов).

Мероприятие «Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)», (Доп.КР 59110308).

План 513,9 тыс. рублей. Факт 513,9 тыс. рублей.

Проведены работы по оценке состояния популяций и особенностей распространения объектов животного мира.

Мероприятие «Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов» (Доп.КР 59110309).

Комитетом перераспределены денежные средства на основное мероприятие «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области».

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие «Осуществление федерального государственного охотничьего надзора» (Доп.КР 59110335).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Выявление и привлечение к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

План 21 681,0 тыс. рублей. Факт 21 591,2  тыс. рублей.

Мероприятие  «Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания» (Доп.КР 59110345).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление исполнения контрольно-надзорных функций в сфере охраны и использования объектов животного мира.

План 849,0 тыс. рублей. Факт 807,6 тыс. рублей.

Мероприятие  «Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах» (Доп.КР 59110355).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление исполнения контрольно-надзорных функций в сфере охраны  водных биологических ресурсов

План 126,4 тыс. рублей. Факт 102,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий 59110335, 59110345, 59110355 денежные средства направлены на оплату выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, снегоходов, возмещение расходов сотрудников за приобретенные запасные части для транспортных средств, осуществлена поставка 4-х прицепов для перевозки квадроциклов, снегоходов, 6-ти автомобилей, снегохода, 3-х квадроциклов, 21-го бактерицидного рециркулятора воздуха, комплекта мебели для служебного помещения в г. Кириши, масел и смазочных материалов для снегоходов и подвесных лодочных моторов, аккумуляторов для автомобилей, топливных фильтров для подвесных лодочных моторов, масляных фильтров для подвесных лодочных моторов, ремней вариаторов для снегоходов, втулочных комплектов для подвесных лодочных моторов, блокираторов для сцепного устройства прицепа, зимней омывающей жидкости, оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности, осуществлена поставка нефтепродуктов по топливным картам и топливным талонам, поставка 3-х тепловизоров, поставка 17-ти огнетушителей, поставка 12-ти навигаторов, поставка 2-х прицепов для перевозки крематоров, услуг по сопровождению АИС «Административное законодательство», АИС «Охотничьи билеты», АИС «Охотничьи ресурсы», приобретение форменной одежды, проведение вакцинации сотрудников.

Мероприятие  «Природоохранное воспитание и просвещение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (Доп.КР 59110306).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Проведение Дня охотника, освещение деятельности в региональных и местных СМИ деятельности подведомственного учреждения.

План 3 990,0 тыс. рублей. Факт 3 390,0 тыс. рублей.

Были возмещены расходы по авансовым отчетам сотрудников учреждения за публикацию 12-ти статей в СМИ по тематике охраны объектов животного мира Ленинградской области. Организована выставка таксидермических изделий в рамках агропромышленной выставки АГРОРУСЬ. Организован и проведен комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня охотника в г. Выборг. Оплачены услуги по составлению отчета о корректировке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области.

Мероприятие  «Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов» (Доп.КР 59110309).

План 5 064,5 тыс. рублей. Факт 5 064,5 тыс. рублей.

Комитетом в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации заключены контракты на изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов сезона охоты 2020-2021 гг. в количестве 91530 шт. Бланки поставлены в полном объеме.

В 2019 году заключен 2-х годичный контракт по оказанию услуг по использованию воздушного судна для транспортного обеспечения рейдовых контрольно-надзорных мероприятий на территории Ленинградской области с посадками по требованию. Контракт исполнен полностью.

За отчетный период сотрудниками комитета проведено 2186 рейдовых мероприятия по охране животного мира, в т.ч. 101 рейд на территории ООПТ регионального значения, 204 рейда на территории общедоступных охотничьих угодий. Всего выявлено 408 административных правонарушений, по которым вынесено 360 постановлений (43 постановления о лишении права охоты (от 1 до 1,6 года), вынесено 5 предупреждений в адрес юридических лиц, направлено на рассмотрение в суды 27 протоколов об административных правонарушениях (20 дел - административное производство прекращено, 2 дела - решения обжалуется). За отчетный период подано в суд на должников, которые добровольно отказываются заплатить сумму штрафа, 12 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ.

Выявлено незаконной добычи объектов животного мира – 18 случаев (обнаружены: 13 туш лосей, 1 туша медведя, 1 туша бобра, 1 лебедь, 2 чомги, 1 косуля). Подано 15 заявлений о возбуждении уголовных дел по обнаруженным фактам незаконной охоты. Изъято орудий незаконной добычи объектов животного мира: 10 единиц огнестрельного оружия, 5 ногозахватывающих капкана, 2 петли из стального троса. Зафиксировано 174 случая гибели диких животных, в т.ч. 147 случаев ДТП с участием объектов животного мира (108 лосей , 22 кабана, 12 косуль, 2 медведя, 1 волк, 1 енотовидная собака, 1 заяц). Обнаружено живых животных и передано для реабилитации: 4 медвежонка (3 выпущены), 1 большой подорлик (погиб от полученных травм), 6 балтийских тюленей (выпущены после реабилитации) , 2 ладожские кольчатые нерпы (выпущена после реабилитации), 3 лосенка, 3 белые цапли (2 выпущены после реабилитации), 3 серые цапли (1- погибла, 2- выпущены после реабилитации), 4 ястреба (1 выпущен), 1 большой подорлик (на реабилитации), 1 ястреб-тетеревятник (выпущен).

За 2020 год комитетом направлено 102 заявление о страховой выплате в страховые компании за сбитых в результате дорожно-транспортных происшествий диких животных, 26 претензий по факту отказа в добровольной выплате по первичным заявлениям, 23 исковых заявления в суды по фактам причиненного вреда объектам животного мира для взыскания сумм ущерба.

Комитетом было оказано государственных услуг:

- по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца – выдано 1794 охотничьих билета, из них 69 охотничьих билетов выданы по заявлениям, поступившим через Региональный портал государственных и муниципальных услуг; 269 через Единый портал государственных услуг, 613 охотничьих билета выданы по заявлениям, поступившим через МФЦ; 843 охотничьих билетов выданы по заявлениям, поданным лично заявителем. Аннулировано 110 охотничьих билета единого федерального образца. Отказано в предоставлении государственной услуги по 59 заявлениям.

- по выдаче разрешений на добычу объектов животного мира – выдано 6 607 разрешений физическим лицам (в том числе 1 315 с использованием Регионального портала государственных услуг) и 56 412 юридическим лицам (в том числе 791 на регулирование численности). В отчетном периоде комитетом принято 74 решения о регулировании численности охотничьих ресурсов (волк, кабана, бобров, лось, медведь, рысь).

- по выдаче разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области - 17 разрешений.

- по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения – 2 разрешения.

- по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания – не оказывалась.

- заключено 7 охотхозяйственных соглашения на общую площадь 233,1 тыс. га. В счет оплаты за заключение охотхозяйственных соглашений поступило 2 331 000 рублей 00 копеек.

За 2020 год комитет направил 2 предложения по внесению изменений в подпрограмму в Приложение 6 (план реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2019 - 2024 года по подпрограмме «Животный мир»). В предложении уточнены значения показателей (индикаторах) за 2019 и 2020 года, а также приведены в соответствие объемы финансирования подпрограммы с областными законами от 02.04.2020 г. № 32-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Издано 8 распоряжений об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» подпрограммы «Животный мир» на 2020 год.

Достигнутые результаты соответствуют ожидаемым результатам подпрограммы. Комитетом будет продолжено выполнение мероприятий, направленных на сохранение и увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов как части объектов животного мира, в интересах нынешнего и будущих поколений, повышения эффективности федерального государственного охотничьего надзора, минимизации факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира.

При реализации основных мероприятий подпрограммы учтен принцип обеспечения выполнения мероприятий, являющихся прямыми полномочиями органа государственной власти Ленинградской области и соответствующих первоочередным задачам в сфере обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира и охотничьих ресурсов Ленинградской области.

| Председатель комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области | Г.Г. Колготин |
| --- | --- |

| Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер комитета | А.А. Алёшин |
| --- | --- |