Пояснительная записка

об итогах исполнения областного бюджета

за январь – декабрь 2022 года

Комплекс процессных мероприятий 8 "Сохранение, воспроизводство и использование объектов животного мира, водных биологических и охотничьих ресурсов"

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области (далее - Комитет) является участником государственной программы Ленинградской области – «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 года № 368 «О государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

В рамках комплекса процессных мероприятий обеспечивается осуществление информационной и научной обеспеченности органов государственной власти для принятия решений в сфере охраны и использования объектов животного мира, охотничьего хозяйства, поддержание видового и генетического разнообразия животного мира на территории Ленинградской области, рационального использования, сохранение и воспроизводство объектов животного мира и охотничьих ресурсов Ленинградской области.

Ожидаемый результат, достигаемый за счет реализации комплекса процессных мероприятий, - проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира.

Комитету на реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрено финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 104 637,3 тыс. рублей, исполнение за 2022 год составило 104 621,6  рублей (99,9%).

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Ассигнования (рублей) | Исполнено (рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, воспроизводство и использование объектов животного мира, водных биологических и охотничьих ресурсов», всего | 104 637,3 | 104 621,6 | 99,9 |
|  | - областной бюджет | 98 203,4 | 98 187,7 | 99,9 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 6 433,9 | 6 433,9 | 100,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (КЦСР 0940800160), всего | 62 820,5 | 62 806,4 | 99,9 |
|  | - Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (Доп.КР 0904810110, 0904810120, 0904810130, 0904810140, 0904810150), всего | 40 874,5 | 40 862,3 | 99,9 |
|  | - Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (Доп.КР Р 0904810210, 0904810220, 0904810230, 0904810250), всего | 28 100,0 | 28 100,0 | 100,00 |
| 1.2. | Субсидии на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания (КЦСР 0940806640), всего | 353,6 | 353,1 | 99,9 |
|  | - Субсидии некоммерческим организациям на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания (ДопКР 0904810315), всего | 353,6 | 353,1 | 99,9 |
| 1.3. | Государственные функции в сфере сохранения, воспроизводства и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов (КЦСР 0940810470), всего | 23 917,7 | 23914,7 | 99,9 |
|  | - Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания (ДопКР 0904810301), всего | 360,0 | 360,0 | 100,0 |
|  | - Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания (ДопКР 0904810302), всего | 747,0 | 747,0 | 100,0 |
|  | - Выдача и аннулирование охотничьих билетов (ДопКР 0904810303), всего | 330,0 | 329,4 | 99,9 |
|  | - Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи (ДопКР 0904810304), всего | 120,0 | 119,5 | 99,6 |
|  | - Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира (ДопКР 0904810310), всего | 720,0 | 720,0 | 100,0 |
|  | - Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи (ДопКР 0904810313), всего | 270,7 | 270,7 | 100,0 |
|  | - Осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора) (ДопКР 0904810335), всего | 20 088,02 | 20 086,08 | 99,9 |
|  | - Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания (ДопКР 0904810345), всего | 941,0 | 941,0 | 100,0 |
|  | - Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах (ДопКР 0904810355), всего | 341,0 | 340,99 | 99,99 |
| 1.4. | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (КЦР 0940813770), всего | 1 754,2 | 1 754,2 | 100,0 |
|  | - Оплата расходов по содержанию имущества, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) (ДопКР 0904810406), всего | 1 754,2 | 1 754,2 | 100,0 |
| 1.5. | Природоохранное воспитание и просвещение (КЦР 0940815320), всего | 3 028,4 | 3 028,4 | 100,0 |
|  | - Природоохранное воспитание и просвещение (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в области охраны и использования объектов животного мира) (ДопКР 0904810306), всего | 3 028,4 | 3 028,4 | 100,0 |
| 1.6. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов (КЦР 0940859100), всего | 0 | 0 | 0 |
|  | - Осуществление функций по охране водных биологических ресурсов (ДопКР 0904810307), всего | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (КЦР 0940859200), всего | 97,7 | 97,7 | 100 |
|  | - Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (ДопКР 0904810308), всего | 97,7 | 97,7 | 100 |
| 1.8. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (КЦР 0940859700), всего | 6 336,2 | 6 336,2 | 100,0 |
|  | - Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов (ДопКР 0904810309), всего | 6 336,2 | 6 336,2 | 100,0 |
| 1.9. | Освещение деятельности органов государственной власти Ленинградской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (КЦР 0940898740), всего | 175,0 | 174,9 | 99,9 |
|  | - Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (ДопКР 0904810314), всего | 175,0 | 174,9 | 100,0 |

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Сохранение, воспроизводство и использование объектов животного мира, водных биологических и охотничьих ресурсов» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2022 год предусмотрено:

Мероприятие «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (ДопКР 0904810110, 0904810120, 0904810130, 0904810140, 0904810150)

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление полномочий по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области по сохранению, воспроизводству и использованию объектов животного мира, водных биологических и охотничьих ресурсов).

План 40 874,5 тыс. рублей. Факт 40 862,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятий денежные средства были направлены на: заработную плату сотрудникам, осуществлялось начисление на ФОТ, бесперебойно обеспечивалось функционирование рабочих мест в Санкт-Петербурге и в 17 муниципальных районах Ленинградской области (телефонная связь, доступ к сети Интернет, арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, услуги платных автостоянок, услуги по информационно-навигационному обеспечению транспортных средств, информационные услуги с использованием экземпляров систем Консультант Плюс, неисключительные права на пользование ПО СБИС ЭО, неисключительные права на пользование ПО Автодилер, возмещение расходов сотрудников за почтовые отправления), уплату госпошлин за постановку на учет автомобилей, уплату транспортного налога, приобретение канцелярских принадлежностей, приобретение офисной бумаги, приобретение моноблоков, приобретение многофункциональных устройств.

Мероприятие «Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания» (ДопКР 0904810210, 0904810220, 0904810230, 0904810250).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Выполнение 5 государственных работ по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие их численности в пределах, необходимых для расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства и Ленинградской области.

План  28 100,0 тыс. рублей. Факт 28 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия выполнены следующие работы:

Работа 1. Проведение опытных работ и сбор информации по утвержденным программам опытных работ «Создание устойчивых и территориально консервативных стад кабана». Апробация с целью дальнейшего внедрения на территории Ленинградской области, формирования экспериментальной и методологической основы ведения охотничьего хозяйства.

Работа 2. Передержка серой куропатки в целях выпуска в природу Ленинградской области.

Работа 3. Работа по организации выставки собак охотничьих пород в Ленинградской области, с проведением информационных семинаров по содержанию собак охотничьих пород, тренинги.

Работа 4. Работа по сохранению объектов животного мира на территории Ленинградской области. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Акция с ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных происшествий (17 мероприятий по муниципальным районам Ленинградской области), распространение буклетов на АЗС Ленинградской области.

Работа 5. Применение гуманных орудий добычи в промысле пушных зверей в Ленинградской области.

Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания» (ДопКР 0904810315).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Предоставление субсидий 2-м некоммерческим организациям.

План 353,6 тыс. рублей. Факт 353,6 рублей.

Заключены соглашения о возмещении части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания c Фондом друзей балтийской нерпы и АНО «Приют белоснежки». В отчетном периоде комитетом Заключены соглашения о возмещении части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания, принято решение о перераспределении денежных средств на другие цели.

Комитетом передано на реабилитацию: 4 лося (Alces alces) (1 погиб от травм), стриж (Apus apus) 3 особи белого аиста (Ciconia ciconia), серая цапля (Ardea cinerea) и 1 косуля европейская (Capreоlus capreоlus) в АНО «Приют Белоснежки», 2 особи бурого медведя (Ursus arctos) в АНО «Центр Спасения Медвежат-Сирот» (выпущены на волю в октябре 2022 года), 3 особи серого балтийского тюленя (Halichoerus grypus), 3 особи ладожской кольчатой нерпы (Pusa hispida ladogensis) в Фонд Друзей Балтийской Нерпы, 1 особь ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis) в Благотворительный фонд «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

Мероприятие «Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания» (ДопКР 0904810301).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Приобретение одного маломерного судна.

План 360,0 тыс. рублей. Факт 360,0 тыс. рублей.

По государственному контракту поставлено маломерное судно.

Мероприятие «Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания» (ДопКР 0904810302).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: осуществление биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в целях сохранения охотничьих ресурсов.

План 747,0 тыс. рублей. Факт 747,0 рублей.

В результате реализации мероприятия проведены биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодьях Ленинградской области.

Заключен государственный контракт на поставку кукурузы и каменной соли. Товар поставлен. За 2022 год на подкормочные площадки с целью проведения отвлекающей подкормки для кабана выложено 17040 кг кукурузы фуражной. Для обеспечения подкормки в период кормового голодания обустроены две кормушки для оленей и выложено на них 700 кг сена и 700 кг кукурузы фуражной. Для обеспечения минеральной подкормки копытных животных проведено обновление 172 солонцов, на которые выложено 5160 кг каменной соли и обустроено 77 солонцов для зайца, на которые выложено 219 кг соли для подкормки. Для поддержания серой куропатки в установленные 7 комбинированных кормушек выложено 1978,56 кг овса и 1978,56 кг пшеницы. Проведена выкладка 31300 доз вакцины от бешенства диких плотоядных животных. Выполнены все обязательные учеты численности объектов животного мира на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в количестве 130 штук. Выполнены зимние маршрутные учеты копытных животных в количестве 154 штуки. Проведено 13 выездов на ветеринарно-санитарные мероприятия по мониторингу и предотвращению распространения АЧС (Африканской чумы свиней) и других болезней животных.

Мероприятие «Выдача и аннулирование охотничьих билетов» (ДопКР 0904810303).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Приобретение 2300 штук охотничьих билетов единого федерального образца.

План 330,0 тыс. рублей. Факт 329,4 рублей.

Заключены государственные контракты на сумму 329.4 тыс. рублей на поставку 2300 шт. охотничьих билетов. Изготовлено 2 300 шт. охотничьих билетов, услуги выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи» (ДопКР 0904810304).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: приобретение 725 штук ведомостей зимнего маршрутного учета.

В рамках мероприятия проводится работа по подготовке к проведению зимнего маршрутного учета.

План 120,0 тыс. рублей. Факт 119,5 тыс. рублей.

Заключены контракты на сумму 51,5 тыс. рублей на поставку ведомостей зимнего маршрутного учета в количестве 1465 шт. Заключены контракты на поставку электрических лебедок для снегоходов в количестве 4 шт,  на поставка раций 7 комплектов. Услуги выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира» (Доп КР 0904810310).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: исследование 20 видов объектов животного мира, в рамках государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира.

План 720,0 тыс. рублей. Факт 720,0 тыс. рублей.

Заключён контракт на оказание услуг по мониторингу объектов животного мира (класс Птицы Aves, отряд Гагарообразные Gaviiformes, отряд Поганкообразные Podicipediformes, отряд Аистообразные Ciconiiformes, отряд Курообразные Galliformes, отряд Голубеобразные Columbiformes, отряд Соколообразные Falconiformes, внесённых в Красную книгу Ленинградской области на территории Всеволожского, Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области для оценки распространения, численности для актуализации данных по состоянию популяций указанных видов на сумму 600,0 тыс. руб. Услуги оказаны в полном обьёме.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по составлению рекомендаций по ограничению использования объектов животного мира на территории Ленинградской области. (120,0 тыс. руб.). Услуги оказаны в полном обьёме.

Мероприятие «Выдача разрешений на использование объектов животного мира» (Доп КР 0904810311).

Мероприятие на 2022г не запланировано.

Мероприятие «Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи» (Доп.КР 0904810313)

Ожидаемый результат реализации мероприятия:

Проведение общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2022 года по 01 августа 2023 года по результатам которых будут проведены государственные экологические экспертизы регионального уровня проектов лимитов и квот охотничьих ресурсов. Издание постановления Губернатора ЛО об утверждении квот (лимитов) добычи охотничьих ресурсов.

План 270,7 тыс. рублей. Факт 270,7 рублей.

В первом квартале 2022 года был проведен зимний маршрутный учет численности охотничьих ресурсов по 125 исследуемым территориям, на 3 исследуемых территориях учет не состоялся, еще 2 исследуемых территориях в связи с их непригодностью к проведению зимнего маршрутного учета был проведен авиаучет лося. На основании полученных сведений началась подготовка данных мониторинга охотничьих ресурсов и планирование квот добычи предстоящего сезона охоты. В рамках подготовки материалов обоснования лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) и (бурого медведя, барсука) на сезон охоты 2022-2023 годов во 2 квартале сданы документы проектов лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на государственную экологическую экспертизу. Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы «Проекта лимитов и квот добычи  охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2022-2023 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года  до 1 августа 2023 года» от 9 июня 2022 г. № 01-Э1-22-ЛО, утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 10 июня 2022 г. № 1626 и «Проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2022-2023 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года  до 1 августа 2023 года» № 02-Э1-22-ЛО от 20 июня 2022 г., утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 21 июня 2020 г. № 1708. Материалы экспертизы направлены на согласование в Минприроды России. От Минприроды России получено положительное заключение. В 3 квартале утверждены лимиты и квоты добычи лося, рыси, бурого медведя и барсука на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года (Постановление Губернатора Ленинградской области от 19 июля 2022 года № 61-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года»; Постановление Губернатора Ленинградской области от 19 июля 2022 года № 59-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022года до 1 августа 2023 года»).

Мероприятие «Осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора)» (Доп.КР 0904810335)

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Содержание имущества, обновление материально-технической базы, осуществление мероприятий по выявлению и привлечению к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

План 20 088,02 тыс. рублей Факт 20 086,08 тыс. рублей.

Денежные средства были направлены на оплату выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, снегоходов, возмещение расходов сотрудников за приобретенные запасные части и ГСМ для транспортных средств, приобретение автомобилей, приобретение автошин и колесных дисков. Осуществлено развитие и сопровождение информационных систем, вакцинация сотрудников комитета от клещевого энцефалита.

За отчетный период в рамках данного мероприятия проведено 1 716 рейда по выявлению незаконной добычи охотничьих ресурсов. Обеспечено 506 внеплановых выезда, в том числе 86 выездов на ДТП с участием диких животных, 149 выездов по жалобам граждан и обращениям охотпользователей, 233 выезда по административной деятельности комитета, 18 выездов по обеспечению проведения и участия в ветеринарно-санитарных мероприятиях комитета.

Мероприятие «Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания» (Доп.КР 0904810345).

Ожидаемый результат реализации мероприятия:

Осуществление исполнения контрольно-надзорных функций в сфере охраны и использования объектов животного мира.

План 941,0 тыс. рублей. Факт 941,0 тыс. рублей.

Денежные средства были направлены на приобретение автошин, лыж в сборе.

Мероприятие «Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах» (Доп.КР 0904810355).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: осуществление исполнения контрольно-надзорных функций в сфере охраны  водных биологических ресурсов.

План 341,0 тыс. рублей. Факт 340,99 тыс. рублей.

В рамках этого мероприятия денежные средства были направлены на: оплату выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, снегоходов, возмещение расходов сотрудников за приобретенные запасные части и ГСМ для транспортных средств, оплату поставки лыж в сборе, оплату поставки автошин, оплату поставки автомобилей, оплату поставки скрадка, оплату поставки стульев складных, оплату поставки масел для снегоходов, оплату поставки аккумуляторов для транспортных средств, оплату поставки ремней вариаторов для снегоходов.

Мероприятие «Оплата расходов по содержанию имущества, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ)» (Доп.КР 0904810406).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Содержание Дома охотника ГБУ ЛО "Сосновское ГООХ" (отопление помещений). Проведение комплекса работ по установке 5 приборов учета.

План 1 754,2 тыс. рублей. Факт 1 754,2 тыс. рублей.

Заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели на возмещение затрат по коммунальным услугам Домов охотников и проведения комплекса мероприятий по установке 5 приборов учета. Работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Природоохранное воспитание и просвещение (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в области охраны и использования объектов животного мира)» (ДопКР 0904810306).

Ожидаемый результат реализации мероприятия:

Проведение дня охотника Ленинградской области, размещение информационных материалов о деятельности ЛОГКУ "Леноблохота". Организация таксидермической выставки на Аргрорусь-2022. Приобретение 41 фотоальбомов.

План 3 028,4 тыс. рублей. Факт 3 028,4 тыс. руб.

Проведен день охотника Ленинградской области в г. Выборге, размещено 12  информационных материалов о деятельности ЛОГКУ "Леноблохота". Организована таксидермическая выставка на Аргрорусь-2022. Приобретено 41 фотоальбом.

Мероприятие «Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (ДопКР 0904810314).

Ожидаемый результат реализации мероприятия:

Размещение в СМИ публикации о деятельности комитета

План 175,0 тыс. рублей. Факт 174,9 тыс. рублей.

Размещена 31 публикация информационных материалов о деятельности комитета в СМИ.

Мероприятие «Осуществление функций по охране водных биологических ресурсов» (ДопКР 0904810307).

План 429,1 тыс. рублей. Факт 0 тыс. рублей.

Была проведена процедура определения исполнителя по очистке береговой линии. Закупка признана не состоявшейся. Внесены изменения в  областной закон «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», средства  перераспределены денежных средств на другие цели.

Мероприятие «Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» (ДопКР 0904810308).

План 97,7 тыс. рублей. Факт 97,7 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по составлению отчёта «Обзор наземных моллюсков Ленинградской области, за исключением видов включенных в Красную Книгу Ленинградской области». Услуги оказаны в полном объеме.

Мероприятие «Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов» (ДопКР 0904810309).

План 6 336,2 тыс. рублей. Факт 6 336,2тыс. рублей.

Денежные средства направлены на проведение контрольно-надзорных мероприятий с использованием воздушного судна, приобретение бланков строгой отчетности, архивирование государственного охотхозяйственного реестра.

За отчетный период проведено 2262 выездных обследований в рамках осуществления федерального государственного охотничьего контроля (надзора), в т.ч 197 обследования на территории ООПТ регионального значения, 338 обследований на территории общедоступных охотничьих угодий. Всего выявлено 295 административных правонарушений, по которым вынесено 268 постановлений (241 – должностными лицами комитета, мировыми судьями – 27),  направлено на рассмотрение в суды 43 протокола об административных правонарушениях по ст. 8.37, 19.5, 19.7 КоАП РФ. За отчетный период отправлено в суд по должникам, которые в добровольном порядке отказываются оплачивать сумму штрафа, 2 протокола  по ст. 20.25 КоАП РФ

Выявлено незаконной добычи объектов животного мира – 15 случаев (обнаружены: 7 туш лосей, 6 косуль, 11 уток, 1 чомга), в том числе 10 случаев незаконной добычи объектов животного мира в рамках ст.258 УК РФ и 5 случаев в рамках совершения административного правонарушения. Подано 10 заявлений о возбуждении уголовного дела по обнаруженным фактам незаконной охоты. Изъято орудий незаконной добычи объектов животного мира: 13 ногозахватывающих капканов, 24 петли из стального троса, 4 единицы огнестрельного оружия (3 гладкоствольных, 1 нарезное). 1 заявление по факту незаконного уничтожения водных биологических ресурсов и жестокого обращения с животными (по факту обнаружения 38 трупов ладожской кольчатой нерпы).

Зафиксировано 203 случая ДТП с участием объектов животного мира (погибло 145 лосей, 38 кабанов, 12 косуль, 1 благородный олень, 2 пятнистых оленя, 3 медведя, 1 аист), гибель по иным причинам – 1 кабан, 3 косули, 9 лосей, 2 серых тюленя, 2 енотовидных собаки, 1 лебедь.

За отчетный период 2022 года в областной бюджет Ленинградской области поступило денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира, на сумму 460,25 тыс. рублей. Денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 82,5 тыс. рублей.

За отчетный период комитетом направлено 226 заявлений о страховых выплатах в страховые компании за сбитых в результате дорожно-транспортных происшествий диких животных, 23 претензии по фактам отказов в добровольных выплатах по первичным заявлениям в отношении страховых кампаний, 11 претензий к гражданам по фактам возмещения вреда объектам животного мира.

Подано 11 исковых заявлений по фактам причинения ущерба объектам животного мира, из них к страховым компаниям – 2 иска, к гражданам – 9. Всего в 2022 году в счет возмещения ущерба поступило денежных средств в сумме 16 784,37 тыс. рублей

В течение 2022 года в Постановление Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 года № 368 «О государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» Комитетом 2 раза вносились изменения о приведении показателей в соответствие с финансовым обеспечением комплекса процессных мероприятий "Сохранение, воспроизводство и использование объектов животного мира, водных биологических и охотничьих ресурсов".